## Slide 1
สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
21 กันยายน 57

## Slide 2: สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ (21 กันยายน 57)
ผู้รับผลกระทบ จำนวน 862 คน
ได้รายชื่อเยียวยา 473 คน ตาย 20 คน บาดเจ็บ 453 คน
การเยียวยา ที่ผ่านมา 337 คน
(71.24 %)
ปิด case 196 คน
(89.90%)/ มีความเสี่ยงติดตาม 23 คน (10.55%)
ค้นจากสำนักทะเบียนราษฎร์ 395 คน
เคสตกหล่นในพื้นที่ 78 คน
ผล:
- ร้อยละ 89.90 พบว่ามีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ดำรงชีวิตปกติ
- ร้อยละ 10.55 จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ยังต้องให้การติดตามเยียวยาจิตใจต่อ พบปัญหาความเครียด ภาวะซึมเศร้าจากสาเหตุปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพเนื่องจากมีความพิการเกิดขึ้น และยังรู้สึกสูญเสียบุคคลในครอบครัว รวมทั้งไม่ได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากหน่วยงานราชการ
แผนการติดตามดูแล:
-ติดตามเยียวยาระยะสอง (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มย้ายถิ่น) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เดือน กันยายน 2557 (โดยทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวช)

## Slide 3: ข้อสังเกต
-ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองบางครอบครัว ไม่ยอมให้ข้อมูลเกรงว่าจะเข้าไปพัวพันกับการสอบปากคำ
-ไม่พบผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองจะไม่ได้กลับภูมิลำเนาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป ทีม MCATT ได้ให้การดูแลติดตามต่อเนื่องต่อไป
พบครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลำพังอีก 3 คน ยังคงอาการเศร้า
- พบผู้ได้รับผลกระทบที่เคยลงชื่อไปร่วมชุมนุม แต่ไม่ได้ไปชุมนุม และมีรายชื่อเป็นผู้บาดเจ็บ ทั้งๆ ที่ปกติ
ผู้ได้รับผลกระทบบางราย จะสอบถามจากญาติ เนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัดแล้ว
พบชื่อเดียวกัน ซ้ำกันหลายคนในตำบลแห่งหนึ่งในจ.ศรีสะเกษ

## Slide 4
เขตบริการสุขภาพ | จำนวนรายชื่อที่ส่งให้พื้นที่ | จำนวนที่พบเพิ่ม | รวม | ตาย | บาด เจ็บ | พบผู้ได้รับผลกระทบตามที่อยู่ | ไม่พบ ผู้ได้รับผลกระทบตามที่อยู่ | ผลการเยียวยา (ปิด case) | ผลการเยียวยา มีความเสี่ยงติดตามต่อ | หมายเหตุ
1 | 10 | - | 10 | - | 10 | 4 | 1 | 3 | - | 
2 | 10 | - | 10 | - | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | หวาดกลัว
3 | 16 | - | 16 | - | 16 | 10 | 6 | 9 | 1 | เครียด
4 | 46 | - | 46 | 4 | 42 | 7 | 2 | 6 | 1 | แทงปอด
5 | 29 | - | 29 | - | 29 | 15 | 6 | 15 | - | 
6 | 38 | 26 | 64 | 3 | 61 | 38 | 24 | 33 | 5 | 
สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจ แยกตามเขตบริการ

## Slide 5
เขตบริการสุขภาพที่ | จำนวนรายชื่อที่ส่งให้พื้นที่ | จำนวนที่พบเพิ่ม ในพื้นที่ | รวมจำนวนทั้งสิ้น | ตาย | บาด เจ็บ | พบผู้ได้รับผลกระทบตามที่อยู่ | ไม่พบ ผู้ได้รับผลกระทบตามที่อยู่ | ผลการเยียวยา (ปิด case) | ผลการเยียวยามีความเสี่ยงติดตามต่อ | หมายเหตุ
7 | 16 | - | 16 | - | 16 | 2 | 8 | 2 |  | 
8 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | ไม่เคยไปชุมนุม
9 | 16 | - | 16 | 1 | 15 | - | 2 | - | - | 
10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | พบ คค ป่วยจิต 2 คน
11 | 58 | 7 | 65 | 6 | 59 | 45 | 20 | 40 | 5 | ซึมเศร้าmild
12 | 22 | - | 22 | 1 | 21 | 19 | 3 | 19 | - | 
กทม | 117 | 42 | 159 | 5 | 154 | 65 | 26 | 61 | 4 | ตัดปอด
รวม | 395 | 78 | 473 | 20 | 453 | 218 | 119 | 196 | 20 | 

## Slide 6
วัน-เดือน-ปี | รายการ | หน่วยดำเนินการ
19-20 มิถุนายน 2557 | 1. จัดประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณีทางการเมือง วันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน MCATT ของกรมสุขภาพจิตและตัวแทนงาน MCATT ทั่วประเทศ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งสิ้น 228 คนจาก 300 คน คิดเป็นร้อยละ 76 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพจิต ปรองดอง กรมสุขภาพจิต
 | รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการการถ่ายทอดความรู้เจ้าหน้าที่ | รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
 | • เรื่อง เทคนิคการจัดการความเครียด .จำนวน...159............คน | 
 | • เรื่อง..ความสุข............จำนวน...80.............คน | 
 | • เรื่อง ฝึกทักษะการจัดการความเครียด จำนวน 7 คน | 
 | • ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้โปรแกรม เซียมซีความสุข จำนวน 80 คน | 
25-26 กค. 2557 | จัดอบรมครู ก. ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 25-26 กค. 2557 | จังหวัดพิจิตร
ส.ค.-57 | การจัดทำเวทีชุมชนนำร่อ ชุมชนนางเลิ้ง ส.ค. 57 | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ส.ค.-57 | การจัดทำเวทีชุมชนนำร่อง ชุมชนดินแดง ส.ค. 57 | สถาบันราชานุกูล
ส.ค.-57 | การจัดทำเวทีชุมชนนำร่อง อบต.บางกร่าง จ.นนทบุรี ส.ค. 57 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
สรุปการจัดสัมมนา วิทยุและสื่อชุมชน และสานเสวนาฯ

## Slide 7
8 สิงหาคม 57 | จัดเสวนาวิทยุชุมชนและสื่อชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ที่โรงแรมพรพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีผู้แทนจากสถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือเข้าร่วมประมาณ 50 คน | ศ.สุขภาพจิตที่10
18 สิงหาคม 57 | จัดโครงการเสวนาวิทยุชุมชนและสื่อชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ที่โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 18 สิงหาคม 2557 | ศ.สุขภาพจิตที่11
25-26 สิงหาคม 57 | จัดประชุมเสริมสร้างพลังชุมชนและการสื่อสารเพื่อการสมานฉันท์ผ่านวิทยุชุมชน ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า จ.พิจิตร วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน | จังหวัดพิจิตร
25 สิงหาคม 2557 | ประชุมชี้แจงการทำประชาคมและสานเสวนาเพื่อชุมชนสุขใจ คนไทยรักกันโดยดำเนินการบูรณาการร่วมระหว่าฝ่ายทหาร กระทรวงมหาดไทย และกรมสุขภาพจิต ณ วัดโชติการาม ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยจะจัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 | ศ.สุขภาพจิตที่1
30-ส.ค.-57 | แผนจัดโครงการอบรมเสริมสร้างพลังชุมชน จัดโดยสถาบันราชานุกูล ณ ศูนย์คุมครองและสวัสดิภาพชุมชน เขต 17 ดินแดง กทม วันที่ 30 สิงหาคม 2557 | สถาบันราชานุกูล
สรุปการจัดสัมมนา วิทยุและสื่อชุมชน และสานเสวนาฯ

## Slide 8
3-4 กันยายน 2557 | 1) จัดโครงการอบรม ครู ก เพื่อการจัดเวทีปรองดองสมานฉันท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของศูนย์สุขภาพจิตและตัวแทนแกนนำจากเขตบริการสุขภาพ จำนวน 80 คน โดยจะจัดในวันที่ 3-4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม | กรมสุขภาพจิต
4-ก.ย.-57 | 2) จัดโครงการอบรม ครู ก เพื่อการจัดเวทีปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 70 คน โดยจะจัดในวันที่ 4 กันยายน 2557 | จังหวัดอุทัยธานี
5-ก.ย.-57 | 1)จัดประชุมเสริมสร้างพลังชุมชนและการสื่อสารเพื่อการสมานฉันท์ผ่านวิทยุชุมชน ณ โรงแรมโฆษะ วันที่ 5 กันยายน 2557 ผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน | จ.ขอนแก่น
10-ก.ย.-57 | 3) จัดเวทีสานเสวนาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 30 คน โดยจะจัดในวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ตำบลทองนาปรัง จังหวัดนนทบุรี | ศ.สุขภาพจิตที่1
12-ก.ย.-57 | 1)รพ.สวนสราญรมย์ จัดอบรม กู้ชีพกู้ภัยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิให้สามารถดูแลจิตใจในภาวะวิกฤติ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปภร จำนวน 50 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2557 จ.สุราษฎร์ธานี | รพ.สวนสราญรมย์
สรุปการจัดสัมมนา วิทยุและสื่อชุมชน และสานเสวนาฯ

## Slide 9
12 กันยายน 2557 | 3)ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดสัมมนาเครือข่ายวิทยุชุมชน ณ โรงแรมมารวย กทม.ในวันที่ 12 กันยายน 2557 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
12 ก.ย. 57 | 4)ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.พิษณุโลก ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
15-16 กย. 2557 | 1) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติการเมือง ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 กย. 2557 ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
15-17 กันยายน 2557 | 2)จัดอบรม"การเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติและการทำสานเสวนา" ให้กับจนท.รพสต จ.นครนายก โดยรพ.ศรีธัญญา ร่วมกับ สสจ.นครนายก วันที่ 15-17 กันยายน 2557 ผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน | รพ.ศรีธัญญา ร่วมกับ สสจ.นครนายก
15-17 กันยายน 2557 | 1)รพ.ศรีธัญญา ร่วมกับ จิตแพทย์ รพ.นครนายก จัดอบรม "การเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ" ให้กับบุคลลากร รพสต. จังหวัดนครนายก จำนวนประมาณ 50 คน ที่ จังหวัดนครนายก | รพ.ศรีธัญญา ร่วมกับ สสจ.นครนายก
สรุปการจัดสัมมนา วิทยุและสื่อชุมชน และสานเสวนาฯ

## Slide 10: ความต้องการ
บริหารจัดการให้ชัดเจน ด้านคน เงิน ของ
บริหารกิจกรรมให้ชัดเจนและไม่รีบร้อน
สื่อ คู่มือ ด้านเทคนิค กระบวนการ
เพิ่มศักยภาพวิทยากรให้มีคุณภาพมากขึ้น และจัดใกล้พื้นที่
เพิ่มการดูแลคนทำงาน

## Slide 11: Roadmap การดำเนินการ
 | ระยะเริ่มแรก (มิถุนายน 2557) | ระยะกลาง (กันยายน 2557) | ระยะยาว (ปีงบประมาณหน้า)
ประเทศ | เวทีระยะสั้น แก้ปัญหาให้ประชาชน | เวทีประชาคมรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิรูป | เวทีการเลือกตั้ง
กระทรวงสาธารณสุข | การเยียวยาจิตใจสังคม การเสวนาสื่อวิทยุชุมชน | การเยียวยาจิตใจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง การร่วมจัดเวทีสานเสวนา การพัฒนาองค์ความรู้และช่องทางเรื่องสันติวิธี/ความสุข | การเยียวยากลุ่มเสี่ยงร่วมกับ พม.และชุมชน การขยายเวทีสานเสวนาและสันติวิธี การจัดกิจกรรม ความสุข
แนวคิด | ลดความทุกข์ ปรับการสื่อสาร | สร้างความสุข ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | การสื่อสารเรื่องความสุขสร้างได้

## Slide 12: Roadmap การดำเนินการ
 | ระยะกลาง | ระยะยาว
ประเทศ | เวทีประชาคมรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิรูป | เวทีการเลือกตั้ง
กระทรวงสาธารณสุข | การเยียวยาจิตใจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง การร่วมจัดเวทีสานเสวนา การพัฒนาองค์ความรู้และช่องทางเรื่องสันติวิธี/ความสุข | การเยียวยากลุ่มเสี่ยงร่วมกับ พม.และชุมชน การขยายเวทีสานเสวนาและสันติวิธี การจัดกิจกรรม ความสุข
แนวคิด | สร้างความสุข ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | การสื่อสารเรื่องความสุขสร้างได้

## Slide 13: กิจกรรมและแนวคิด 5 กิจกรรม
เยียวยาเพิ่มเติม กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีความต้องการซับซ้อน
ประสานการเยียวยากับ พม./ชุมชน ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการความช่วยเหลือ
พัฒนาศักยภาพและสร้างระบบพี่เลี้ยงทดลองกระบวนการ :
วิทยากรกระบวนการ 4 ภาค (ประชาเสวนาและสันติวิธี)
ขยายช่องทางการทำงานลงสู่ชุมชน ผ่านกลไกของสาธารณสุข
รณรงค์กิจกรรมเคลื่อนที่เรื่องความสุขสร้างได้ ให้กับพื้นที่